《铁路建设工程生产安全重大事故隐患判定标准》修订对照表

国铁工程监规〔2023〕25号	国铁工程监规〔2026〕11号	备注
第一条 为了科学判定铁路建设工程生产安全重大事故隐患，持续完善铁路建设工程安全风险分级管控和隐患排查治理，有效防范和遏制重特大事故发生，推进铁路建设高质量发展，根据《中华人民共和国安全生产法》《铁路安全管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，制定本标准。	第一条 为了科学判定铁路建设工程生产安全重大事故隐患，持续完善铁路建设工程安全风险分级管控和隐患排查治理机制，有效防范和遏制重特大事故发生，推进铁路建设高质量发展，根据《中华人民共和国安全生产法》《铁路安全管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，制定本标准。
第二条 本标准适用于判定新建、改建铁路建设工程生产安全重大事故隐患。	第二条 本标准适用于判定新建、改扩建铁路建设工程生产安全重大事故隐患。
第三条 本标准所称重大事故隐患，是指在铁路建设工程施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。	第三条 本标准所称重大事故隐患，是指在铁路建设工程施工过程中，危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。
第四条 施工管理中有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）专业分包单位无相应资质或未取得安全生产许可证的；	第四条 施工安全管理中有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）专业分包单位无相应资质或未取得安全生产许可证开展施工活动。	7项→9项；新增安管人员持证、车辆管理、跨穿施工、细化危大工程、危险作业、临建选址等
（二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员无有效铁路工程施工安全生产考核合格证书从事相关工作。
（二）施工、监理、勘察设计单位项目主要负责人超过30日不在岗或未实质开展工作的；	（三）施工、监理、勘察设计单位项目主要负责人连续超过30日不在岗或未实质开展工作。
（三）危险性较大工程未按规定编制审批专项施工方案，超过一定规模的危险性较大工程未按规定开展专家论证审查的；	（四）危险性较大的分部分项工程未按规定编制、审核和审查专项施工方案，或未按规定组织专家论证评审，或施工方案重大变更未重新履行审批程序，即开始施工；危险性较大的分部分项工程未按规定组织实施安全技术交底。
（四）爆破、吊装、有限空间作业、人员密集场所动火等危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理或未按要求履行作业审批手续的;	（五）爆破、10千牛以上的吊装、有限空间作业、隧道内动火等危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理或未按要求履行作业审批手续。
（五）特种作业人员未依法取得资格证书；特种设备未取得使用登记证书即投入使用的;	（六）特种作业人员未依法取得资格证书，已投入使用的特种设备未在规定时限内取得登记证书。
（六）生产生活区选址未经勘察及安全评估的；	（七）可能存在洪水、雪崩、滑坡、泥石流、崩塌、落石等灾害的复杂地形地质条件下，项目办公区、生活区未经勘察、安全风险评估或未落实防控措施；项目办公区、生活区未与易燃易爆物品存储区、架空明设的用电线路等保持安全距离，或设置在门式起重机、塔式起重机、拌和罐体等高耸设备倾覆范围内，且未采取有效的防护措施。
（七）场区内使用货车或报废客车载人的。	（八）场区内施工车辆未按规定定期检验、超载运输；使用报废客车或其他严禁载人车辆载人。
（九）下穿或上跨铁路线路、高速公路、一级公路、城市道路时，未按规定取得有关部门同意或未与产权管理单位签订安全协议，即开始施工；施工过程中，未在批准的路段和时间范围内施工或未落实安全防护措施。
第五条 隧道工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）洞口高陡边仰坡未按设计要求开挖和加固防护，未按要求监测边仰坡变形，变形超出规定值的；	第五条 隧道工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）洞口高陡边仰坡未按设计要求开挖和加固防护，未按要求监测边仰坡变形，变形超出规定值时未及时采取有效措施处置。	9项→14项；新增钻爆、应急演练、TBM、盾构、双向开挖、隧道内有轨运输机车等
（二）未按规定开展超前地质预报、围岩监控量测；超前地质预报结论与设计不符，监控量测数据异常变化，未采取措施处置的；	（二）未按规定开展超前地质预报或围岩监控量测；超前地质预报结论与设计不符或监控量测数据异常变化时，未及时采取有效措施处置。
（三）擅自改变开挖工法；初期支护未及时封闭成环；仰拱一次开挖长度超过规定值；安全步距超出要求；隧道作业面未配备警报、通信装置的；	（三）未按设计要求施作超前支护；擅自改变开挖工法;初期支护未及时封闭成环;仰拱开挖循环进尺超过规定值，仰拱结构发生严重开裂变形且未采取有效措施;安全步距超出规定值;隧道作业面未按规定配备有效警报、通信装置；未按规定设置通风设施；未按规定及时处理拱架背后脱空、二衬拱顶脱空问题。
（四）钻爆法施工无爆破设计或未按爆破设计作业；无统一的爆破信号和爆破指挥，起爆前未进行全面清场确认；爆破后未进行检查确认，或未排险立即施工。
（四）反坡排水隧道、斜井的抽排水能力小于设计涌水量；未配置应急备用电源、抽排水设备的；	（五）反坡隧道、斜井等辅助坑道抽排水能力小于设计涌水量，无备用抽排水设备及应急电源。
（五）瓦斯等有毒有害气体隧道施工未安装有毒有害气体监测报警装置，监测报警后仍违规作业的；瓦斯隧道施工未使用防爆型电气设备和防爆型作业机械的；	（六）高瓦斯隧道或瓦斯突出隧道未按设计或方案进行揭煤防突；瓦斯等有毒有害气体隧道施工未按规定安装有毒有害气体监测、检测报警装置，监测、检测报警后仍违规作业；瓦斯隧道施工未按规定使用防爆型电气设备和防爆型作业机械。
（六）岩溶及富水破碎围岩区段施工，开挖前未按设计完成泄压或预加固措施的；	（七）岩溶及富水、破碎围岩区段施工，开挖前未按设计完成泄压或预加固措施。
（七）作业面出现突泥、涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势未及时撤离人员的;	（八）出现突泥、涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝且有不断增大趋势，未及时采取撤离人员等有效措施。
（八）复杂地质隧道发生影响工程质量和施工安全的地质灾害后，未采取加强设计措施的；	（九）隧道发生影响工程质量和施工安全的地质灾害后，设计单位未采取针对性加强设计措施。
（十）未按规定配备预警及逃生救援等应急设施，未按规定有针对性开展隧道坍塌、涌水突泥、洞内火灾等应急救援演练。
（十一）采用隧道掘进机（Tunnnel Boring Machine,简称TBM）施工的隧道在穿越不良地质段落时，未按设计要求采取有效防护措施盲目掘进。
（十二）矿山法隧道双向开挖时，工作面相距小于5倍洞径，未建立统一指挥体系；工作面距离小于3倍洞径，未采取一端掘进另一端停止作业、撤走人员，并设置警示标志等措施。
（十三）盾构施工盾尾密封失效仍冒险作业；盾构施工未按规定带压开仓检查换刀。
（九）内燃机车、自轮式运转设备、柴油发电设备在隧道内作业未安装一氧化碳等有毒有害气体监测报警装置的。	（十四）内燃机车、自轮式运转设备、柴油发电设备在隧道内作业未安装一氧化碳等有毒有害气体监测报警装置；长大斜井内未按要求设置防溜车装置、防撞措施；有轨运输机车未配置紧急制动装置；拖挂车辆牵引部分摘除后停放时未采取有效防溜措施。
第六条 桥涵工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）水上作业平台、围堰、沉井等未进行专项设计，未按设计施工，施工期实际水位高于设计最高水位；围堰或沉井出现漏水、翻砂涌水、结构变形未及时采取有效措施的；	第六条 桥涵工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）水上作业平台、围堰、沉井等未经有资质的单位进行专项设计，未按设计施工和监测，或施工期实际水位高于设计最高水位未采取有效措施；围堰或沉井出现漏水、翻砂涌水或结构变形超过设计变形控制值未及时采取有效措施；围堰或沉井水头差超过设计值。	3项→6项；新增爬模、大型临时设施、张拉、架桥机防倾覆
（二）超过8m（含）高墩施工过程中，模板加固、混凝土浇筑速度不符合专项施工方案要求的；	（二）翻模、爬（滑）模系统未经验收合格即投入使用，爬模体系未设置防坠保险装置；超过8米（含）高墩施工过程中，模板加固、混凝土浇筑速度、一次浇筑高度不符合专项施工方案要求。
（三）大型临时辅助设施未按规定经有资质的单位进行专项设计，或未按规定经主体结构设计单位复核。
（四）大型临时辅助设施未按照施工设计图纸进行安装，使用的螺栓、钢绞线、精轧螺纹钢筋、钢材等未经进场检验检测合格即投入使用；单个千斤顶设计张拉力超过1000千牛（含）以上时，张拉作业前未对支承结构承载能力进行确认。
（三）现浇梁支架、移动模架、挂篮等非标设备设施未经专项设计，未经预压、试吊等现场试验验证即投入使用或不按方案拆除；支架地基承载力不足的。	（五）现浇梁支架地基承载力不足，施工支架、移动模架、挂篮等未经预压、试吊等现场试验验证即投入使用或未按拆除方案进行拆除。
（六）架桥机架梁作业未采取可靠防遛逸措施或未按要求采取固结、锚固等防倾覆措施。
第七条 路基工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）路堑开挖施工，高边坡坡体出现开裂、沉降、位移超限，未及时采取措施处置。	本条为新增“路基工程”
（二）对滑坡等不良地质发育区、深路堑等路基支挡及边坡防护工程，未按设计要求施作。
（三）未按要求对高边坡及滑坡变形开展监测或监测频次不满足要求。
第七条 地质条件、周围环境和地下管线复杂基坑或开挖深度超过5m（含）基坑，土方开挖、支护、降水施工、变形监测未按照批准的专项施工方案实施或者基坑监测变形数据异常变化未采取有效措施的，应判定为重大事故隐患。	第八条 基坑工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）地质条件、周围环境和地下管线复杂基坑或开挖深度超过5m（含）基坑，在土方开挖、支护、降水施工中未严格按照批准的专项方案组织实施，或者未进行基坑监测或监测频次不满足要求。	本条为“基坑工程”的细化
（二）支护结构或周边建（构）筑物变形值超过设计变形控制值，未及时采取措施处置。
（三）基坑周边堆载超过设计允许值。
第九条 轨道工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患:

（一）自轮运转设备的制动装置工作不正常或未按照要求设置防溜逸措施。	新增“轨道工程”
（二）工程运输机车车辆不按调度命令行车、超速行车，工程线施工过程不按审批计划作业，或未按规定进行安全防护。
第十条 对因施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施，应当判定为重大事故隐患。	新增毗邻建构筑物管线条款
第十一条 异常工况安全处置达到停工撤人条件时，未及时撤离人员或未经建设单位批准同意即恢复施工的，应当判定为重大事故隐患。	新增异常工况停工撤人条款
第九条 铁路站房工程的生产安全重大事故隐患判定标准执行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》有关规定。	第十二条 铁路房屋建筑工程、起重吊装作业的生产安全重大事故隐患判定标准执行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》有关规定。	新增“起重吊装作业”
第十三条 涉及特种设备、民用爆破、消防（火灾）、铁路营业线施工等方面的重大事故隐患判定标准，国务院相关部门另有规定的，适用其规定。	新增适用衔接条款
第八条 使用淘汰的工艺设备以及其他严重违反铁路建设工程安全生产法律法规、规章及强制性标准，存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应判定为重大事故隐患。	第十四条 使用国家或行业明令淘汰的工艺、设备和材料，不满足要求采用限制工艺、设备，或其他严重违反铁路建设工程安全生产法律法规、规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应当判定为重大事故隐患。	沿用原条款，对内容进行细化
第十条 本标准由国家铁路局解释。
删除
第十一条 本标准自印发之日起施行。	第十五条 本标准自2026年6月1日起施行。原《铁路建设工程生产安全重大事故隐患判定标准》（国铁工程监规〔2023〕25号）同步废止。	明确施行日期、补充废止条款